| Администрация Октябрьского района УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИКАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 27 | » | февраля | 20 | 12 | г |  | № | 166 - од |
| п.г.т. Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении плана поэтапного перехода к введению федеральных государственных требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №655 от 23.11.2009 года «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план поэтапного перехода к введению  федеральных государственных требований (далее – ФГТ) к структуре основной образовательной программы (далее – ООП) (приложение 1).

- Руководителям дошкольных образовательных учреждений:

  - Разработать план поэтапного перехода к реализации ФГТ к структуре ООП в ОУ;

  - Назначить ответственных за реализацию ФГТ к структуре ООП в ОУ;

  - Определить состав рабочих групп по введению ФГТ к структуре ООП в ОУ;

- Контроль исполнения приказа возложить на Габдулисманову С.Н., заведующую отделом общего образования Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района.

Начальник Управления                                                         Т.И.Лаврова

Исполнитель

Иванова Ирина Владимировна

Заместитель директора МКУ «ММЦ»

(34678)49995

Приложение 1 к приказу

№ 166 - од от 27.02.2012 г.

План поэтапного перехода по реализации  ФГТ к структуре ООП в ДОУ.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап - организационный. |  |  |  |
|  | Ознакомление с приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655 "Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования". | Март 2012 г. | Заместитель заведующего ДОУ |
|  | Принятие решения о разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ на 2012-2015гг. | Март 2012 г. | Заместитель заведующего ДОУ |
|  | Издание приказа «Об утверждении Положения о рабочей группе по разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования». | Март 2012 г. | Заместитель заведующего ДОУ |
|  | Утверждение Положения о рабочей группе по разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ. | Март 2012 г. | Заместитель заведующего ДОУ |
|  | Выбор состава рабочей группы по разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ. | Март 2012 г. | Заместитель заведующего ДОУ |
|  | Издание приказа «О создании рабочей группы по разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ». | Март 2012 г. | Заместитель заведующего ДОУ |
|  | Утверждение состава рабочей группы. | Март 2012 г. | Заместитель заведующего ДОУ |
|  | Определение сроков разработки основной общеобразовательной программы дошкольного образования. | Март 2012 г. | Заместитель заведующего ДОУ |
| II этап – основной. |  |  |  |
|  | Заседание Управляющего совета 9.1. Ознакомление с приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655 "Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования". 9.2. Ознакомление с приказом «Об утверждении Положения о рабочей группе по разработке общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ». 9.3. Ознакомление с приказом «О создании рабочей группы по разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования» | Апрель 2012 г. | Заведующий ДОУ |
|  | Заседание рабочей группы по разработке основной общеобразовательной программы 10.1. Ознакомление с Положением о рабочей группе по разработке основной общеобразовательной программы ДОУ. 10.2. Составление плана деятельности рабочей группы по разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования. | Апрель 2012 г. | Заместитель заведующего ДОУ |
|  | Издание приказа «О подготовке основной общеобразовательной программы» 11.1. Утверждение плана деятельности рабочей группы. 11.2. Назначение ответственных за выполнение плана деятельности рабочей группы. | Апрель 2012 г. | Заведующий ДОУ |
|  | Разработка образовательной программы учреждения. Подготовка проекта основной общеобразовательной программы ДОУ. | В течение 2012 г. | Рабочая группа |
|  | Представление проекта основной общеобразовательной программы ДОУ на заседании педагогического совета. Обсуждение и дополнение проекта основной общеобразовательной программы МДОУ. | Январь 2013 г. | Рабочая группа |
|  | Заседание рабочей группы по доработке основной общеобразовательной программы. | Февраль 2013 г. | Руководитель рабочей группы |
|  | Доработка проекта по результатам общественного обсуждения. | Февраль-май 2013 г. | Рабочая группа |
|  | Участие педагогов в семинарах, курсах повышения квалификации по введению ФГТ к структуре ООП в ДОУ. | В течение переходного периода | Заведующий ДОУ |
|  | Заседание педагогического совета по окончательному варианту основной общеобразовательной программы ДОУ. | Июнь 2013 г. | Заведующий ДОУ |
|  | Представление проекта на заседании Управляющего совета. | Июнь 2013 г. | Заведующий ДОУ |
|  | Издание приказа «Об утверждении и введении в действие основной общеобразовательной программы ДОУ на 2012-2015гг.» | Июль 2013 г. | Заведующий ДОУ |
|  | Составление циклограммы воспитательно-образовательной деятельности в группах по образовательным областям. | Июль-август 2013 г. | Рабочая группа |
|  | Создание материально-технических условий для введения ФГТ к структуре ООП в ДОУ. | В течение переходного периода | Заведующий ДОУ |
|  | Родительские собрания по вопросам введения ФГТ к структуре ООП в ДОУ. | В течение переходного периода | Воспитатели |
| III этап – заключительный. |  |  |  |
|  | Обеспечение взаимодействия ДОУ с начальной школой с целью преемственности. | В течение переходного периода | Заместитель заведующего |
|  | Мониторинг введения ФГТ к структуре ООП в ДОУ. | Сентябрь-январь-июнь | Администрация ДОУ |