| Администрация Октябрьского района УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИКАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 21 | » | января | 20 | 12 | г |  | № | 24 |
| п.г.т. Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении плана мероприятий по участию общеобразовательных учреждений Октябрьского района в пилотном проекте введения федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования

На основании  решения Координационного Совета по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в целях подготовки общеобразовательных учреждений Октябрьского района к введению ФГОС ОО,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план мероприятий по участию общеобразовательных учреждений Октябрьского района в пилотном проекте введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приложение).

2. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего отделом общего образования С.Н.Габдулисманову.

Начальник Управления                                                                                Т.И.Лаврова

Исполнитель:

заведующий отделом общего образования

Светлана Николаевна Габдулисманова

28084,

GabdulismanovaSN@oktregion.ru,

Приложение к приказу

№ 24 от 21.01.2012 г.

План мероприятий

по участию общеобразовательных учреждений Октябрьского района

в пилотном проекте введения

федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования

| Направления мероприятий | Мероприятия |  |
| --- | --- | --- |
|  | Управление образование | Общеобразовательные школы, участвующие в пилотном проекте |
| Создание нормативного обеспечения ФГОС | Обеспечение соответствия нормативной базы требованиям ФГОС ОО | Обеспечение соответствия нормативной базы требованиям ФГОС ОО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) |
|  | Разработка и утверждение инструктивно-нормативной базы для образовательного учреждения и воспитательного процесса в урочной и внеурочной деятельности |  |
|  | Разработка мероприятий по введению ФГОС ОО. | Разработка мероприятий по введению ФГОС ОО, согласование с куратором. |
|  | Согласование плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного образования в пилотных образовательных учреждениях. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОО в общеобразовательных учреждениях. |
|  | Согласование примерной основной образовательной программы основного общего образования в части учёта региональных, национальных и этнокультурных особенностей. | Разработка на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования примерной основной образовательной программы основного общего образования в части учёта региональных, национальных и этнокультурных особенностей. |
|  | Разработка модели методического сопровождения по внедрению ФГОС ОО | Изучение методических рекомендаций по разработке учебного плана, годового календарного учебного графика. Изучение методических рекомендаций по созданию авторских программ воспитания и социализации учащихся основной школы по реализации задач экологического образования, духовно-нравственного воспитания. |
|  | Разработка плана методического сопровождения внедрения ФГОС ОО |  |
|  | Согласование положений о пилотной площадке опережающего введения федерального государственного образовательного стандарта основного образования в пилотных образовательных учреждениях. | Разработка и утверждение положения о пилотной площадке опережающего введения федерального государственного образовательного стандарта основного образования в пилотных образовательных учреждениях. |
|  | Согласование рабочих предметных программ на основе государственного образовательного стандарта основного образования, с учётом региональных особенностей. | Разработка рабочих предметных программ в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОО. | Формирование муниципального заказа учебной литературы, используемой в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОО. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Подготовка нормативных правовых актов, методических рекомендаций, определяющих (устанавливающих) оплату внеурочной деятельности основного общего образования в рамках ФГОС ОО. | Подготовка нормативных правовых актов, методических рекомендаций, устанавливающих оплату внеурочной деятельности основного общего образования в рамках ФГОС ОО. |
|  | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. |  |
|  |  | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. |
|  |  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Создание координационного Совета по введению ФГОС ОО. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОО. Реализация моделей взаимодействия учреждений общего образования, дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров по проблеме введения ФГОС ОО. Координация деятельности образовательных учреждений, участвующих в пилотном проекте по введению ФГОС ОО. Мониторинг готовности образовательных учреждений, участвующих в пилотном проекте, к введению стандартов основного общего образования. | Обеспечение деятельности образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС ОО. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОО. Создание рабочей группы по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях, участвующих в пилотном проекте. Привлечение органов государственно-общественного управления (Управляющий совет) к решению вопросов, связанных с введением ФГОС ОО в общеобразовательном учреждении. Взаимодействие учреждений общего образования, дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных действий обучающихся.. Проведение мониторинговых исследований, оценка результатов, определение путей совершенствования методической работы. - Ведение мониторинга на уровне учителя. - Ведение мониторинга на уровне ученика. Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. Психологическое сопровождение обучающихся в рамках ФГОС ОО. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ОО | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в связи с введением ФГОС ОО | Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ОО. Разработка (корректировка) плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС ОО). Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения. Продолжить работу по повышению внутренней мотивации педагогического коллектива на освоение инновационных педагогических технологий: - Освоение инновационных педтехнологий, внедрение ФГОС ОО. Обобщение опыта работы педагогов образовательных учреждений, участвующих в пилотном проекте по апробации нового ФГОС ОО. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС OO | Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению новых стандартов и порядке перехода на новые стандарты | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов. |
|  | Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС общего образования на сайтах Управления образования и молодежной политики, МБУ «Муниципальный методический центр Октябрьского района», пилотных образовательных учреждений. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты, сайт школы, сайт Администрации поселения. |
|  | Организация публичной отчетности образовательных учреждений, участвующих в пилотном проекте. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения, участвующего в пилотном проекте. | Организация публичной отчётности образовательных учреждений о ходе и результатах введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. |
|  |  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, через анкетирование, собеседование, тестирование и внесение возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования. |
|  |  | Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании основной образовательной программы основного общего образования. |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса | Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений в пилотных образовательных учреждениях: Рабочее место учителя(компьютер, проектор, интерактивная доска, документ-камера, локальная сеть, интернет-скорость). Школьная мобильная мебель( мебель-трансформеры, ширмы). Специальное учебное оборудование (цифровые лаборатории, школьная типография). Библиотека-информационный центр. |
|  |  | Утверждение сметы на приобретение необходимого оборудования в части оснащенности учебного процесса. |