**План мероприятий («дорожная карта»)**

**реализации Концепции по обучению родным языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на период 2018-2020 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители |
| 1. | Организационно-управленческое сопровождение | | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение правовых актов на региональном и муниципальном уровнях | | до 1 декабря 2018 года | Обеспечение нормативно-правовых условий реализации Концепции | Департамент образования и молодежной политики автономного округа (далее – Депобразования и молодежи Югры),  органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) |
| 1.2. | Организация и проведение мероприятий просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленных на сохранение и развитие родных языков, нематериального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера | | до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Увеличение охвата педагогических и научных работников, детей и молодежи, родителей, представителей коренных малочисленных народов Севера, участвующих в мероприятиях | Депобразования и молодежи Югры,  Департамент культуры автономного округа (далее – Депкультуры Югры), Департамент общественных и внешних связей автономного округа (далее – Депобщественных и внешних связей Югры) |
| 1.3. | Проведение конкурсов, олимпиад, образовательных проектов среди детей и молодежи, направленных на формирование ценностного отношения к духовному наследию коренных малочисленных народов Севера | | до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Увеличение числа детей и молодежи, вовлеченных в процесс этнокультурного образования не менее чем на 0,5% к предыдущему году | Автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования», (далее - АУ ДПО «Институт развития образования»),  бюджетное учреждение автономного округа «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» (далее – БУ «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок») |
| 1.4. | Проведение международного дня родного языка | | до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Увеличение числа обучающихся, вовлеченных в процесс этнокультурного образования | Органы МСУ а.о., осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) |
| 1.5. | Проведение межрегиональной конференции по проблемам этнокультурного образования в Ханты-Мансийском автономном  округе – Югре | | август  2019 года | проведение конференции c участием представителей городских округов и муниципальных районов с приростом количества участников не менее чем на 1% к предыдущему году | АУ ДПО «Институт развития образования»,  Депобразования и молодежи Югры |
| 1.6. | Организация деятельности Окружного центра культуры обско-угорских народов:  фольклорная школа М.К. Волдиной;  окружная школа Медвежьих игрищ;  окружная школа мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов | | до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | реализация не менее 20 проектов с приростом количества участников не менее чем на 5% к предыдущему году | Депкультуры Югры, Автономное учреждение  «Окружной Дом народного творчества» (далее - АУ ДПО «Окружной Дом народного творчества») (по согласованию) |
| 1.7. | Мероприятия интерактивного выставочного проекта «Музей живой культуры»:  традиционный обрядовый праздник обских угров «Обряд приношения Луне «Тылащ пори»;  традиционный обрядовый праздник обских угров «Вороний день в музее Торум Маа»;  традиционный праздник кондинских манси «Праздник Трясогузки» | | февраль-март 2018-2020 годов  7 апреля 2018-2020 гг.  1 июня 2018-2020 гг. | прирост количества участников не менее чем на 1% к предыдущему году | Депкультуры Югры,  Бюджетное учреждение «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» (далее – БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа») (по согласованию) |
| 1.8. | Межрегиональная детско-юношеская научно-практическая конференция «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее» | | март 2019 года  март 2020 года | Увеличение числа обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, вовлеченных в процесс творческого исследования, этнокультурного образования не менее чем на 1% к предыдущему году | Депкультуры Югры,  Бюджетное учреждение «Центр народных художественных промыслов и ремесел» (далее – БУ «Центр народных художественных промыслов и ремесел» (по соглаованию) |
| 1.9. | IV Международный конгресс традиционной художественной культуры: фундаментальные исследования народного искусства | | октябрь 2020 год | Повышение качества научно-методического сопровождения системы этнокультурного образования | Депкультуры Югры,  БУ «Центр народных художественных промыслов и ремесел» (по согласованию) |
| 1.10. | Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках | | февраль 2019 года  февраль 2020 года | Повышение грамотности по родным (хантыйском, мансийском, ненецком) языкам коренных малочисленных народов Севера | Депкультуры Югры, Бюджетное учреждение «Музей Природы и Человека» (далее – БУ «Музей Природы и Человека») (по согласованию),  Депобразования и молодежи Югры, БУ «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» |
| 1.11. | Этнографический выставочный проект музея «Мыс священной собаки» | | 2 полугодие 2018 года | Популяризация культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера | Депкультуры Югры, БУ «Музей Природы и Человека» |
| 1.12. | Организация мастерской по изучению традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера «Путешествие с куклой Акань» | | до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Сохранение традиций коренных малочисленных народов Севера, с привлечением детей и молодёжи в этно-культурную среду | КУ «Центр развития образования Октябрьского района» (по согласованию) |
| 1.13. | Выставки «Небесная богиня», «Текстильная кукла» | | январь-декабрь 2018 года | Трансляция лучших образцов художественно-творческой деятельности мастеров прикладного творчества коренных малочисленных народов Севера | Депкультуры Югры,  БУ «Центр народных художественных промыслов и ремесел» |
| 1.14 | Проведение Всероссийской акции «Большой этнографический диктант» | | октябрь 2019 года октябрь 2020 года | Прирост количества участников не менее чем на 1% к предыдущему году | Депобразования и молодежи Югры,  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет» (далее – ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет») (по согласованию),  Депкультуры Югры |
| 1.15. | Организация и проведение мероприятий, реализация государственных программ Ханты-Мансийском автономного округа – Югры, направленных на ознакомление с культурным наследием коренных малочисленных народов, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | | до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Привлечение внимания общественности и жителей автономного округа к решению вопросов направленных на ознакомление и сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов | Депобразования и молодежи Югры,  Депкультуры Югры,  Депобщественных и внешних связей Югры,  Депнедра и природных ресурсов Югры,  Деппромышленности Югры,  Депспорта Югры |
| 2. | Научно-методическое сопровождение | | | | |
| 2.1. | Проведение научных исследований и создание экспериментальных разработок за счет грантов или иных источников финансового обеспечения по проблемам сохранения родных языков коренных малочисленных народов Севера, методологии, технологий преподавания и содержания предметов этнокультурной направленности | | до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Использование современных достижений науки при решении проблем сохранения традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера | БУ «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» (по согласованию),  ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (по согласованию),  бюджетное учреждение высшего образования автономного округа «Сургутский государственный университет» (далее – БУ ВО «Сургутский государственный университет») (по согласованию),  АУ ДПО «Институт развития образования» (по согласованию) |
| 2.2. | Проведение международных, всероссийских, межрегиональных форумов и конференций по проблемам этнокультурного образования | | до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Проведение не менее 3 конференций с привлечением участников из 100% муниципальных районов и городских округов автономного округа | БУ «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» (по согласованию),  АУ ДПО «Институт развития образования» (по согласованию),  ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (по согласованию) |
| 2.3. | Участие обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в конкурсе журналистских работ на языках коренных малочисленных народов Севера в средствах массовой информации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мыслящие люди» | | до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Выявление и поощрение юных талантливых корреспондентов, пишущих на языках коренных малочисленных народов Севера с приростом количества участников не менее чем на 0,5% к предыдущему году | Депобщественных и внешних связей Югры,  Депобразования и молодежи Югры,  ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (по согласованию) |
| 2.4. | Проведение Окружного детского видеоконкурса на лучшее выразительное чтение произведений югорских поэтов на хантыйском, мансийском и ненецком языках «Увас мувем» («Север мой») | | август 2018 года | Привлечение и поощрение детей в выразительном исполнении произведений на родных языках | Депобщественных и внешних связей Югры, БУ «Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» (по согласованию) |
| 2.5. | Проведение практико-ориентированного семинара «Родной язык в дошкольном образовании: проекты и эффективные практики» | | март 2020 года | Увеличение численности  представителей городских округов и муниципальных районов с приростом количества участников не менее чем на 0,5% к предыдущему году | АУ ДПО «Институт развития образования», Комитет по образованию администрации Белоярского района (по согласованию) |
| 2.6. | Проведение обучающего научно-методического семинара региональных инновационных площадок по направлению «Реализация региональной и этнокультурной составляющей основных образовательных программ» (диссеминация опыта) | | август  2018 | Повышение квалификации не менее 5% сотрудников  системы этнообразования | АУ ДПО «Институт развития образования» (по согласованию) |
| 2.7. | Методическое обеспечение этнокультурной составляющей дошкольного образования «Методические рекомендации по реализации этнокультурной составляющей дошкольного образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | | ноябрь 2018 | Повышение качества научно-методического сопровождения системы этнообразования | АУ ДПО «Институт развития образования» (по согласованию) |
| 2.8. | Методическое обеспечение этнокультурной составляющей основного общего образования «Методические рекомендации по проектированию и реализации основной образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | | ноябрь 2018 | Повышение качества научно-методического сопровождения системы этнообразования | АУ ДПО «Институт развития образования» (по согласованию) |
| 2.9. | 1.Научно-практические семинары по народному искусству обских угров «Живые традиции ремесла»  2.Интерактивные творческие лаборатории для детей «Подворье»  3. Комплексная социально-культурная программа «АртФеномены народного искусства» | | до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Увеличение охвата педагогических и научных работников всех возрастов, представителей коренных малочисленных народов Севера, участвующих в мероприятиях | Депкультуры Югры,  БУ «Центр народных художественных промыслов и ремесел» (по согласованию) |
| 2.10. | Комплекс исследовательских мероприятий по выявлению, изучению и реконструкции забытых и утраченных технологий коренных малочисленных народов Севера: керамике, плетению/ткачеству, металлу, вязанию, вышивке | | до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Введение в научный оборот терминов, понятий, восстановленных технологий народного искусства обских угров | Депкультуры Югры,  БУ «Центр народных художественных промыслов и ремесел» (по согласованию) |
| 2.11. | Информационное, учебно-методическое сопровождение при проведении совместных с образовательными учреждениями мероприятий, направленных на развитие и сохранение родного языка, литературы коренных малочисленных народов Севера | | до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Выявление и поощрение детей, пишущих на языках коренных малочисленных народов Севера | БУ ВО «Сургутский государственный университет» (по согласованию) |
| 3. | Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации педагогических работников | | | | |
| 3.1. | Разработка дополнительных профессиональных программ, модулей, междисциплинарных курсов для педагогических работников, реализующих в образовательных организациях этнокультурную и региональную составляющую | | до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников в области этнообразования | ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»,  БУ ВО «Сургутский государственный университет»,  автономное учреждение профессионального образования автономного округа «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»,  АУ ДПО «Институт развития образования» |
| 3.2. | Организация и проведение конкурса «Учитель родного языка и литературы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» при проведении регионального этапа конкурса профессионального мастерства в сфере образования автономного округа «Педагог года Югры» | | март 2019 года,  март 2020 года | Выявление и поощрение творчески работающих педагогов, реализующих в своей деятельности принципы двуязычия и диалога культур | Депобразования и молодежи Югры,  муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 3.3. | Проведение в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре мероприятия «Мастер-класс учителей родных, включая русский, языков» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | март 2019 года,  март 2020 года | Выявление и поощрение творчески работающих педагогов, реализующих в своей деятельности принципы двуязычия и диалога культур | АУ ДПО «Институт развития образования»,  Депобразования и молодежи Югры |
| 4. | Создание печатных и электронных образовательно-информационных ресурсов | | | | |
| 4.1. | Создание электронных библиотек и каталогов научной, научно-популярной, учебно-методической, справочной литературы, периодических изданий на родных языках коренных малочисленных народов Севера, а также содержащих сведения о традиционной культуре коренных малочисленных народов Севера | до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | | Создание информационной базы литературы по традиционной культуре коренных малочисленных народов Севера | БУ «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» (по согласованию),  ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (по согласованию),  БУ ВО «Сургутский государственный университет»,  учреждения культуры (по согласованию) |
| 4.2. | Разработка учебно-методических пособий по родным языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера | до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | | Разработка учебно-методических пособий для реализации основных образовательных программ этнокультурного содержания прирост количества не менее чем на 0,5% к предыдущему году | БУ «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» (по согласованию),  АУ ДПО «Институт развития образования» (по согласованию) |
| 4.3. | Распространение, в том числе размещение, на ftp-сервере Регионального информационного центра «Югра» записей лучших программ и передач окружной телерадиокомпании «Югра», освещающих традиционную культуру, быт, деятельность коренных малочисленных народов Севера, для муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования | до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | | Обеспечение школьных библиотек записями видеофильмов, подготовленных окружной телерадиокомпании «Югра», о традиционной культуре коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | АУ «Окружная телерадиокомпания «Югра» (по согласованию),  Депобразования и молодежи Югры,  муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 4.4. | Ведение и поддержка в актуальном состоянии электронного реестра объектов нематериального культурного наследия автономного округа (www.ugra-nasledie.ru) | до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | | Наполнение информационными материалами электронного ресурса реестра объектов нематериального культурного наследия автономного округа | Депкультуры Югры,  АУ «Окружной дом народного творчества», (по согласованию)  ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (по согласованию) |
| 4.5. | Разработка совместно с акционерным обществом «Издательство «Просвещение» учебных пособий на родных (хантыйский, мансийский) языках | до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | | Обеспечение школьных библиотек учебными пособиями на родных (хантыйский, мансийский) языках | Депобразования и молодежи Югры, Издательство «Просвещение» (по согласованию) |
| 4.6. | Государственная поддержка издательских проектов авторов и авторских коллективов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на языках коренных малочисленных народов Севера | до 31 декабря 2018 года,  до 31 декабря 2019 года,  до 31 декабря 2020 года | | Создание условий для издания книг, имеющих художественную, краеведческую, историческую, документальную ценность, социальную значимость для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на языках коренных малочисленных народов Севера | Депобщественных и внешних связей Югры |
| 4.7. | Публикация на страницах национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» материалов юных корреспондентов из школ с изучением родных языков ханты и манси | сентябрь 2018 года  сентябрь 2019 года  сентябрь 2020 года | | Обучение юных корреспондентов, популяризация написания текстов на родном языке | БУ «Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»  (по согласованию) |
| 5. | Сотрудничество образовательных организаций, семьи, учреждений социума | | | | |
| 5.1. | Поддержка деятельности объединений коренных малочисленных народов Севера по продвижению и популяризации родных языков и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера | | 2015-2020 | Увеличение общественных объединений, участвующих в сохранении и популяризации традиционной культуры | Депобразования и молодежи Югры,  Депкультуры Югры,  Депобщественных и внешних связей Югры |
| 5.2. | Сотрудничество с общественными организациями, общинами коренных малочисленных народов Севера по реализации проектов музея «Торум Маа», направленных на сохранение культуры обских угров | | 2015-2020 | Привлечение внимания общественности и жителей автономного округа к решению вопросов направленных на сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера | Депкультуры Югры,  БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» |